## Лист1
ОТЧЕТ мероприятий ("дорожная карта") по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Логиновского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области на 2017-2026 годы по состоянию на 01 января 2024 г.
№ п/п | Наименование мероприятия | срок исполнения | целевой индикатор | ед. измерения | Результат (финансовая оценка) |  | Информация по исполнению мероприятий
[5 empty] | Планируемый | Фактический
Раздел 1. План мероприятий по росту доходного потенциала Павлоградского муниципального района Омской области
1.1 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых поселениями, отмена неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) | до 1 декабря текущего года | Принятие решений об отмене неэффективных налоговых преференций | Да/нет | нет |  | Да (Заключения по оценке обоснованности и эффективности налоговых льгот размещены на официальном сайте Павлоградского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сельскими поселениями сохранены льготы для налогоплательщиков))
1.2 | Формирование и размещение в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" реестра свободных помещений | Ежегодно до 31 декабря | Формирование и размещение реестра свободных помещений | Да/нет | нет |  | Да (ссылка на сайт)
1.3 | Установление ставок арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков) по результатам оценки рыночной стоимости объекта | Постоянно | Дополнительные поступления от аренды имущества | Рублей |  |  | Общее количество договоров аренды - __ (район - __ договоров, поселения - __ договоров), из них __ договоров (район - __ договоров, поселения - __ договоров) пересмотрены по результатам оценки рыночной стоимости, общая сумма арендной платы по пересмотренным договорам увеличилась на __ руб. (район на __ руб., поселения на __ руб.)
1.4 | Пересмотр арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, заключенным без проведения торгов | Постоянно | Доля договоров, в отношении которых произведен пересмотр арендной платы | Процент | 38.83 |  | Общее количество договоров аренды - _1 (район - __ договоров, поселения - _1_ договоров), из них _1_ договоров (район - __ договоров, поселения - _1 договоров) возможны к пересмотру в соответствии с Решениями МР и поселений, общая сумма арендной платы по пересмотренным договорам увеличилась на 132400 руб. (район на __ руб., поселения на 132400 руб.)
|  |  | Дополнительные поступления неналоговых доходов | Рублей | 11033.33
1.5 | Персмотр арендной платы по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным без проведения торгов | Постоянно | Доля договоров, в отношении которых произведен пересмотр арендной платы | Процент |  |  | Общее количество договоров аренды - (район - __ договоров, поселения - договоров), из них __ договоров (район - __ договоров, городские поселения - __ договоров) возможны к пересмотру в соответствии Постановлением Правительства Омской области № 419-п, общая сумма арендной платы по пересмотренным договорам увеличилась на __ руб. (район на __ руб., городские поселения на __ руб.)
|  |  | Дополнительные поступления неналоговых доходов | Рублей
1.6 | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе: | Постоянно | Поступление неналоговых доходов
| проведение мероприятий муниципального земельного контроля, в том числе целевого использования земельных участков, взыскание неосновательного обогощения за пользование земельными участками без правовых оснований |  |  | Рублей |  |  | Мероприятия муниципального земельного контроля не проводились
| заключение новых договоров аренды муниципального имущества, земельных участков |  |  | Рублей |  |  | Заключено ___новых договора аренды, из них - __ договоров аренды муниципального имущества площадью _ кв. м на общую сумму арендной платы __ рублей в год; - ____договора аренды муниципальных земельных участков на общую сумму арендной платы ______ рублей в год; - __ договор аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, площадью ____кв. м на общую сумму арендной платы _______рублей в год.
| продажа муниципального имущества в соответствии с законодательством о приватизации |  |  | Рублей |  |  | В целях расширения налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и налогу на имущество организаций: 1) заключено ____договоров купли-продажи объектов недвижимости и земельных участков на общую сумму ____рублей, в налоговый оборот вовлечено ___ объект недвижимости и ___земельных участка; 2) выдано ___уведомлений о соответствии построенных или реконструированных ИЖС и садовых домов требованиям градостроительного законодательства, информация о выданных уведомлениях передана в органы Росреестра для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности физических лиц на указанные объекты недвижимости; 3) передано в органы Росреестра __ заявлений о регистрации права собственности граждан на гаражи, являющиеся объектами капитального строительства, и занятые ими земельные участки в рамках реализации «гаражной амнистии» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ; 4) в рамках проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в отношении ____ объектов недвижимости выявлены правообладатели и соответствующие распоряжения направлены в органы Росреестра; 5) льготным категориям граждан бесплатно предоставлены ___ земельных участка для ведения ЛПХ.
1.7 | Расширение перечня и объема оказываемых муниципальными учреждениями Павлоградского муниципального района Омской области платных услуг | Постоянно | Дополнительные поступления неналоговых доходов | Рублей |  |  | Да (Расширен перечень платных услуг - мероприятие "_______", сумма доходов от оказанных услуг составила _____руб., по сравнению с прошлым ____ годом увеличилось (уменьшилась)
1.8 | Предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства | Ежегодно до 31 декабря | Дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов | Рублей |  |  | За отчетный год предоставлено ___ грантов МСП на общую сумму __ руб., данными субъектами создано __ рабочих мест // увеличен фонд оплаты труда на __ руб. // дополнительно уплачено налогов в сумме __ руб. (указать каких)
1.9 | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, принятие мер по результатам их проведения | В течение года (по мере выявления соответствующих фактов) | Дополнительные поступления налоговых доходов | Рублей |  |  | В соответствии со статьей 61.2 Кодекса Омской области об административных правонарушениях «торговля в местах, не установленных для этого органами местного самоуправления Омской области» в течение ----- 2023 года - протоколов не было, к административной ответственности никто не привлекался. За отчетный период 2023 года было проведено --- заседаний Комиссии. Фактов выявления организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории Павлоградского муниципального района Омской области, но не состоящих на учете в налоговых органах и не уплачивающих соответствующие налоги, не было. По состоянию на _____2023 года _____ субъектов предпринимательства (--- ИП и ---ЮЛ) и ----- самозанятых легализовали свою предпринимательскую деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ.
1.10 | Активизация претензионно-исковой работы по обеспечению взыскания с недобросовестных контрагентов штрафных санкций по муниципальным контрактам | Постоянно | Дополнительные поступления неналоговых доходов | Рублей |  |  | Да (За___год проведена претензионно-исковая работа по взысканию с недобросовестных контрагентов штрафных санкций по муниципальным контрактам (далее- МК), взыскано и поступило в консолидированный бюджет _________ руб. ( В отношении ___________ вынесено Решение Арбитражного суда Омской области от _____ № _____ о взыскании ____руб.стоимости устранения выявленных недостатков выполненных работ, а также ___ руб. расходов, понесенных в связи с проведением досудебного исследования.)
1.11 | Проведение мероприятий по взысканию дебиторской задолженности по неналоговым доходам, администрируемым ОМСУ | Постоянно
| мероприятия по урегулированию дебиторской задолженности в досудебном порядке |  | Дополнительные поступления неналоговых доходов | Рублей |  |  | Направлено __ требований должникам о погашении задолженности на общую сумму ___ рублей. , проведено __ заседаний межведомственной комиссии с приглашением __ должников с общей суммой задолженности __ руб. В результате досудебного урегулирования задолженности погашено в добровольном порядке ___ руб.
| мероприятия по принудительному взысканию дебиторской задолженности |  | Дополнительные поступления неналоговых доходов | Рублей |  |  | Подано __ исковых заявлений в суд о взыскании задолженности на общую сумму ___ руб., из них __ принято решение о взыскании задолженности на общую сумму ___ руб., ___ находятся на рассмотрении суда. __ исполнительных документов на общую сумму ___ руб. направлено на исполнение в ССП. С учетом ранее направленных исполнительных документов взыскано __ руб.
Раздел 2. План мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета Павлоградского муниципального района Омской области
Подраздел 2.1. Оптимизация муниципальных учреждений и расходов на муниципальное управление Павлоградского района Омской области
2.1.1 | Обеспечение непревышения значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") , направленных на повышение эффективности образования и культуры в части использова-ния показателя среднеме-сячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в 2015 году | До 31 декабря 2017 года | Процент исполнения (≤100%) | Про-центы |  | -
2.1.2 | Соблюдение показателей оптимизации численности отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с утвержденными «дорожными картами» | До 31 декабря 2017 года | Процент исполнения дорожной карты (≥100%) | Про-центы |  | -
2.1.3 | Реализация «дорожной карты» по оптимизации, реорганизации, ликвидации, изменения режима работы муниципальных учреждений Павлоградского муниципального района Омской области, включая мероприятия по укрупнению или присоединению учреждений | Ежегоднодо 31 декабря | Процент исполнения | Про-центы | 100 | 100
2.1.4 | Проведение мероприятий по ликвидации Комитета по молодежной политике Администации Павлоградского муниципального района Омской области | До 31 декабря 2019 года | Количество учреждений | Ед. | - | -
2.1.5 | Запрет на увеличение общей численности муниципальных служащих Павлоградского муниципального района Омской области и городского (сельских) поселений Павлоградского муниципального района Омской области | До 31 декабря 2017 года, далее ежегодно до 31 декабря | Процент исполнения (≤100%) (Общая численность аналогична периоду 2016 года) | Про-центы | 100 | 100 | Численность не увеличена
2.1.6 | Запрет на увеличение численности работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в том числе лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области | До 31 декабря 2020 года, далее ежегодно до 31 декабря | Процент исполнения (≤100%), (Общая численность аналогична периоду на 31.12.2019 года) | Про-центы | 100 | 100 | Численность не увеличена
2.1.7 | Не увеличение численности работников муниципальных учреждений Павлоградского муниципального района Омской области (за исключением случаев :передачи им функций, осуществляющихся органами местного самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области, путем сокращения численности муниципальных служащих; создания муниципальных учреждений Павлоградского муниципального района Омской области в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных Павлоградскому муниципальному району Омской области в соответствии с законодательством; увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Павлоградского муниципального района Омской области) | До 31 декабря 2021 года, далее ежегодно до 31 декабря | Процент исполнения (≤100%), (Общая численность аналогична периоду на 31.12.2020 года) | Про-центы | 100 | 100 | Численность не увеличена
Подраздел 2.2 Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.2.1 | Сокращение доли закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - закупки "малого объема") | До 31 декабря 2017 года, до 31 декабря 2018 года | Снижение доли закупок «малого объема» к аналогичному периоду предыдущего года | Про-центы |  | -
|  |  | Снижение доли закупок «малого объема» к базовому периоду (2017) | Про-центы | -
2.2.2 | Обеспечение ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков (далее – ведомственный контроль в сфере закупок) | Ежегоднодо 31 декабря | Удельный вес проведенных в рамках ведомственного контроля в сфере закупок плановых проверок к количеству запланированных проверок на соответствующий год | Про-центы | 100 | 100 | В ________ г. проведено проверочное мероприятие в отношении подведомственного заказчика ________. По результатам проверки нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности заказчика не выявлено (выявлено).
Подраздел 2.3 Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций
2.3.1 | Проведение анализа целесообразности завершения ранее начатого строительства | Ежегодно в срок до 1 февраля | Аналитическая информация Главе Администрации Павлоградского муниципального района Омской области | Да/нет | Да | Да
2.3.2 | Приоритетное осуществление капитальных вложений исходя из возможностей максимального привлечения средств областного бюджета для обеспечения строительства объектов с высокой степенью готовности и ввода объектов в эксплуатацию | Ежегодно в срок до 1 февраля 2021 года | Доля расходов за счет средств районного бюджета на осуществление капитальных вложений для обеспечения финансирования объектов высокой степени готовности с участием средств областного бюджета и (или) ввода объектов в эксплуатацию в общем объеме указанных расходов районного бюджета, не менее | Про-центы
Раздел 3. Повышение долговой устойчивости бюджета Павлоградского муниципального района Омской области
3.1 | Своевременное и полное погашение долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга | До 31 декабря 2020 года, до 31 декабря 2021 год | Отсутствие задолженности по долговым обязательствам | Про-центы | - | -
3.2 | Отсутсвие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита бюджета Павлоградского муниципального района Омской области в решении Совета Павлоградского муниципального района Омской области о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период сверх сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято Министерством финансов Омской области (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета ) | До 31 декабря 2020 года, далее ежегодно до 31 декабря | Отсутсвие бюджетных кредитов сверх сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято Министерством финансов Омской области | Да/Нет | - | - | Да (кредиты отсутствуют)
3.3 | Соблюдение при формировании проекта бюджета Павлоградского муниципального района Омской области на очередной финансовый год и на плановый период ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации к размеру дефицита, объему муниципальных заимствований, муниципального долга и расходам на обслуживание муниципального долга | До 31 декабря 2020 года, далее ежегодно до 31 декабря | Исполнено / не исполнено | Да/Нет | - | - | Да
Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Павлоградского муниципального района Омской области |  |  |  | Тыс. руб | 11033.33
Note on H35: 444: 3 контракта на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сумме составляют 357909,0152 тыс. руб., всего контрактов на 509536,63 тыс. руб