ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Логиновского сельского поселения на 2019-2024 годы» в 2020г.

1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Логиновского сельского поселения на 2019-2024 годы» за 2020 год.

(далее - программа), тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители | Объем средств областного бюджета | | | Примечание  (причины  отклонения) |
| Предусмотрено  на реализацию  программы в 2020году <\*> | Фактическое  поступление  средств на  реализацию  программы  <\*\*> | Фактически  использовано средств  (кассовые  расходы) на  реализацию  программы  <\*\*\*> |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Администрация Логиновского сельского поселения | 9215,9 | 9215,9 | 0 |  |

2. Результат проведенных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах  реализации мероприятия |
| 11 | Денежное поощрение деятельности добровольных народных дружин | Администрация Логиновского сельского поселения | Распоряжение от 23.03.2020 №18-р «О поощрении членов ДНД «Родина» |
| 22 | Уличное освещение | Администрация Логиновского сельского поселения | Уличное освещение |
| 33 | Выплата заработной платы работникам учреждений культуры | Администрация Логиновского сельского поселения | Выплата заработной платы работникам учреждений культуры |
| 44 | Организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | Администрация Логиновского сельского поселения | Спортивные мероприятия:  -зимняя спортакиада;  - урок мужества ко дню защитника отечества;  - турнир по хоккею;  -районный праздник «Королева спорта» |  |
| 55 | Организация и финансирование оплачиваемых общественных работ в поселении | Администрация Логиновского сельского поселения | финансирование оплачиваемых общественных работ в поселении |  |

Отчет по программе «Устойчивое развитие Логиновского сельского поселения

Павлоградского муниципального района Омской области на 2019-2024 годы» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Логиновском сельском поселении Павлоградского муниципального района»** | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие1. Развитие культуры. | план | | Факт 1 квартал | Факт 2 квартал | Факт 3 квартал | Факт 4 квартал | Факт  за 2020 год |
| 1.1 Мероприятие: содержание муниципальных учреждений культуры | 348,3 | | 134,9 | 70,8 | 25,4 | 117,2 | 348,3 |
| 1.2. Мероприятие: текущий, капитальный ремонт и материальное техническое оснащение учреждений культуры | 1454,0 | | 81,3 | 20,0 | 78,4 | 1274,2 | 1454,0 |
| 1.3 Мероприятие: организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 36,9 | | 21,7 | 3,6 | 0 | 11,6 | 36,9 |
| 1.4 Мероприятие: выплата заработной платы работникам учреждений культуры | 1633,7 | | 399,4 | 403,3 | 429,1 | 402,0 | 1633,7 |
| 1.5 Софинансирование расходов на капитальный ремонт зданий и учреждений культурно-досугового типа и приобретение оборудования для оснащения учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности | 5353,5 | | 0,0 | 0,0 | 5353,5 | 0,0 | 5353,5 |
| Итого по подпрограмме 1 | **8826,4** | | **637,3** | **497,7** | **5886,4** | **1805,0** | **8826,4** |
| **2.Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Логиновском сельском поселении Павлоградского муниципального района»** | | | | | | | |
| 2.1.Основное мероприятие:1.Благоустройство территории поселения |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1. Уличное освещение | 22,0 | 0,0 | | 0,6 | 12,2 | 9,2 | 22,0 |
| 1.2.Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | 43,4 | 0,0 | | 8,7 | 8,8 | 25,9 | 43,4 |
| 1.3.Организация и содержание мест захоронения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 | **65,4** | **0,0** | | **9,3** | **21,0** | **35,1** | **65,4** |
| **3.Подпрограмма 3 «Безопасность Логиновского сельского поселения Павлоградского муниципального района»** | | | | | | | |
| 3.1 Основное мероприятие:1. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Денежное поощрение деятельности добровольных народных дружин | 20,0 | 0,0 | | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
| Итого по подпрограмме 3 | **20,0** | **0,0** | | **10,0** | **5,0** | **5,0** | **20,0** |
| **4.Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта в Логиновском сельском поселении Павлоградского муниципального района** | | | | | | | |
| 4.1.Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта. |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие: организация и проведение мероприятий и спортивных соревнований | 59,0 | 59,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 |
| Итого по подпрограмме 4 | **59,0** | **59,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **59,0** |
| **5. Подпрограмма 5 «Стимулирование экономической активности на территории поселения»** | | | | | | | |
| 5.1. Основное мероприятие 1. Организация общественных работ для временного трудоустройства безработных и не занятых граждан |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятие: организация и финансирование оплачиваемых общественных работ в поселении | 245,1 |  | | 76,1 | 145,1 | 23,9 | 245,1 |
| Итого по подпрограмме 5 | **245,1** |  | | **76,1** | **145,1** | **23,9** | **245,1** |
|  | **9215,9** | **696,3** | | **593,1** | **6057,5** | **1869,0** | **9215,9** |